# Koraci projekta po fazama

## Istraživanje tržišta

* Trajanje: 3 dana
* Početak: 25.02.2024.
* Završetak: 27.02.2024.
* Zavisnost: -
* Prekretnica: Završena analiza potreba korisnika i tržišnih praksi

1. **Trajanje: 7 dana**

* Početak: 28.02.2024.
* Završetak: 05.03.2024.
* Zavisnost: Nakon istraživanja tržišta
* Prekretnica: Potvrđena tehnička i poslovna izvedivost sustava

## Plan projekta

* Trajanje: 14 dana
* Početak: 06.03.2024.
* Završetak: 19.03.2024.
* Zavisnost: Nakon studije izvedivosti
* Prekretnica: Izrađen i prihvaćen projektni plan i raspored

## Analiza izvedivosti

* Trajanje: 5 dana
* Početak: 06.03.2024.
* Završetak: 10.03.2024.
* Zavisnost: Paralelno s planiranjem projekta
* Prekretnica: Dodatna validacija ključnih tehničkih rješenja

## Analiza

* Trajanje: 20 dana
* Početak: 20.03.2024.
* Završetak: 08.04.2024.
* Zavisnost: Nakon plana projekta i analize izvedivosti
* Prekretnica: Definirani funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi

## Dizajn

* Trajanje: 30 dana
* Početak: 09.04.2024.
* Završetak: 08.05.2024.
* Zavisnost: Nakon analize
* Prekretnica: Gotov tehnički dizajn i prototip korisničkog sučelja

## Implementacija i testiranje

* Trajanje: 45 dana
* Početak: 09.05.2024.
* Završetak: 22.06.2024.
* Zavisnost: Nakon dizajna
* Prekretnica: Funkcionalna aplikacija s uspješno provedenim testovima

## Održavanje

* Trajanje: 20 dana
* Početak: 23.06.2024.
* Završetak: 12.07.2024.
* Zavisnost: Nakon implementacije
* Prekretnica: Sustav prilagođen korisničkim zahtjevima i stabilan za upotrebu